## Инструкция
ГОДОВОЙ ГРАФИК ППР ОБОРУДОВАНИЯ — ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ШАБЛОНОМ
Порядок работы
1. Реестр оборудования | Внесите весь парк на лист «Реестр оборудования»: одна строка — одна единица. Укажите даты последних ремонтов и периодичность (мес.) — сроки следующих ремонтов и статус рассчитаются автоматически. Реестр — единый источник данных: график подтягивает оборудование из него.
2. Справочники | На листе «Справочники» проверьте нормативы трудоёмкости по видам работ и настройте классы критичности A/B/C под ваше предприятие.
3. Планирование | На листе «График план-факт» в строках «план» проставьте коды О/Т/С/К по месяцам (выпадающий список). Ориентируйтесь на колонки «Следующий ремонт» реестра. Выравнивайте нагрузку: смотрите строку трудоёмкости на «Дашборде» — капремонты не должны скапливаться в одном месяце.
4. Согласование и утверждение | Согласуйте окна остановов с производством, утвердите график у главного инженера / главного механика (блок подписей на листе графика).
5. Ежемесячный контроль факта | По завершении работ ставьте код в строку «факт». Процент выполнения по каждой единице и по месяцам считается автоматически — сорванные ремонты видны сразу.
6. Актуализация | После каждого капитального/среднего ремонта обновляйте дату последнего ремонта в реестре — сроки следующих пересчитаются. Раз в квартал сверяйте график с фактической наработкой оборудования.
7. Загрузка в систему | Заполненный файл можно загрузить в систему e-toir: она сама распознает реестр оборудования, локации и ответственных и заведет их в вашем аккаунте – останется только назначить работы. Подробнее – в блоке внизу листа.
Условные обозначения и цвета
О | Осмотр / техническое обслуживание
Т | Текущий ремонт
С | Средний ремонт
К | Капитальный ремонт
Жёлтая заливка — ячейки для ручного заполнения. Оранжевая — демо-строки примера (удалите их).
Шаблон носит справочный характер: периодичность и виды работ берите из паспортов оборудования, нормативов ЕСППР / отраслевых регламентов; для опасных производственных объектов сроки регламентированы отдельно. Кодировка в ячейках графика защищена выпадающим списком, цвет проставляется автоматически.
ЭТОТ ФАЙЛ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ В СИСТЕМУ – ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВЕДЕТСЯ САМ
Заполните лист «Реестр оборудования» и загрузите этот же файл в систему e-toir. Система разберет реестр и создаст за вас: • оборудование – наименование, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию; • справочник локаций – по уникальным значениям колонки «Локация»; • сотрудников – по колонке «Ответственный», с привязкой к их оборудованию. Дальше в системе вы за несколько минут навесите на этот парк плановые работы – и она сама начнет выпускать наряды к сроку, напоминать исполнителям в мобильном приложении и считать выполнение плана. Чтобы импорт прошел без ошибок: 1. Внесите свое оборудование на лист Реестр оборудования. 2. Обязательно заполните «Наименование оборудования» и «Локация» – без них строка реестра не будет загружена. 3. Не переименовывайте листы, не добавляйте и не удаляйте колонки и не пересохраняйте файл в CSV: в книге есть служебный лист, по которому система читает данные.
Загрузить файл и получить систему с вашим парком оборудования: e-toir.ru/import

## Справочники
СПРАВОЧНИКИ
Код | Вид работ | Трудоёмкость, н-ч | Типовая периодичность | Исполнитель
О | Осмотр / техническое обслуживание | 2 | смена–месяц | Оператор, дежурный слесарь
Т | Текущий ремонт | 8 | 1–12 мес. | Ремонтная бригада цеха
С | Средний ремонт | 40 | 1–3 года | Ремонтная служба / подрядчик
К | Капитальный ремонт | 160 | 3–8 лет | Подрядчик / РМЦ
Классы критичности оборудования
Класс | Определение | Политика обслуживания
A | Критичное: останов ведёт к остановке производства / риску безопасности |  | Ремонты строго по графику, резерв запчастей обязателен
B | Важное: останов снижает выпуск, есть обходные решения |  | Ремонты по графику, допускается сдвиг до 2 недель
C | Вспомогательное: останов не влияет на выпуск |  | Допускается обслуживание по состоянию
Жёлтые ячейки (нормо-часы) — типовые значения, замените на нормативы вашего предприятия. Эти значения используются дашбордом для расчёта плановой трудоёмкости по месяцам.

## Реестр оборудования
РЕЕСТР ОБОРУДОВАНИЯ (единый источник данных графика)
Заполнили реестр? Загрузите этот файл на страницу e-toir.ru/import – она сама заведет все это оборудование, локации и ответственных в вашем аккаунте, без ручного переноса.
№ | Наименование оборудования | Инв. № | Локация | Критич-ность (A/B/C) | Смен-ность | Дата ввода в экспл. | Дата последнего кап. ремонта | Межрем. цикл, мес. | След. кап. ремонт | Периодич. ТО/Т, мес. | Дата последнего ТО/Т | След. ТО/Т | Статус | Ответственный
1 | Пресс гидравлический П-100 | 2101 | Цех 1 | A | 2 | 2016-04-12 | 2023-06-10 | 48 | 2027-06-10 | 3 | 2026-05-14 | 2026-08-14 | ПРОСРОЧЕН | Смирнов Н. В.
2 | Насос центробежный НЦ-60 | 2102 | Цех 1 | B | 3 | 2019-09-03 | 2024-03-20 | 36 | 2027-03-20 | 1 | 2026-06-25 | 2026-07-25 | ПРОСРОЧЕН | Смирнов Н. В.
3 | Вентилятор вытяжной ВЦ-4 | 2103 | Цех 1 | C | 2 | 2020-02-17 | 2025-01-15 | 60 | 2030-01-15 | 6 | 2026-02-10 | 2026-08-10 | ПРОСРОЧЕН | Ковалёв Д. А.
4 | Конвейер ленточный КЛ-500 | 2104 | Цех 2 | A | 3 | 2018-07-30 | 2022-11-05 | 48 | 2026-11-05 | 2 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | ПРОСРОЧЕН | Ковалёв Д. А.
5 | Кран-балка 3,2 т | 2105 | Цех 2 | B | 1 | 2015-11-20 | 2021-10-01 | 60 | 2026-10-01 | 6 | 2026-01-22 | 2026-07-22 | ПРОСРОЧЕН | Орлова Е. С.
6 | Печь термическая ПТ-2 | 2106 | Цех 2 | A | 3 | 2017-03-08 | 2024-08-18 | 36 | 2027-08-18 | 3 | 2026-04-07 | 2026-07-07 | ПРОСРОЧЕН | Орлова Е. С.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Заполняются жёлтые ячейки. «Наименование оборудования» и «Локация» обязательны – по ним система e-toir заводит парк при загрузке файла. «След. кап. ремонт» и «След. ТО/Т» = дата последнего ремонта + периодичность (EDATE); «Статус» сравнивает ближайший срок с текущей датой. Оранжевые строки — пример, удалите и внесите свой парк. Периодичность корректируйте по фактической наработке: оборудование в 3 смены набирает ресурс втрое быстрее.
Formulas:
След. кап. ремонт = IF(ISNUMBER([Дата последнего кап. ремонта]),EDATE([Дата последнего кап. ремонта],[Межрем. цикл, мес.]),"")
След. ТО/Т = IF(ISNUMBER([Дата последнего ТО/Т]),EDATE([Дата последнего ТО/Т],[Периодич. ТО/Т, мес.]),"")
Статус = IF(COUNT([След. кап. ремонт],[След. ТО/Т])=0,"",IF(MIN([След. кап. ремонт],[След. ТО/Т])<TODAY(),"ПРОСРОЧЕН",IF(MIN([След. кап. ремонт],[След. ТО/Т])<=EDATE(TODAY(),1),"Ближайший месяц","В графике")))
Note on B3: Обязательное поле при загрузке в систему e-toir: строка без наименования оборудования не будет импортирована.
Note on D3: Обязательное поле при загрузке в систему e-toir. Одна строка – одна локация. Система создаст справочник локаций по уникальным значениям этой колонки, поэтому пишите название одинаково: «Цех 1», а не «цех №1» и «Цех 1 » вперемешку.

## График план-факт
ГОДОВОЙ ГРАФИК ППР — ПЛАН / ФАКТ, 20___ год | [9 empty] | Год графика →
УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер (главный механик) ____________ /____________/ «___» ________ 20___ г. СОГЛАСОВАНО: Начальник производства ____________ /____________/
Заполнили реестр? Загрузите этот файл на страницу e-toir.ru/import – она сама заведет ваш парк оборудования, локации и ответственных, и вам останется только назначить плановые работы.
П/Ф | № | Наименование оборудования | Инв. № | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Работ план | Выполнено | % вып.
план | 1 | Пресс гидравлический П-100 | 2101 | О | Т | О | О | К | О | О | Т | О | О | Т | О | 12 | 6 | 50%
факт |  |  |  | О | Т | О | О | К | О
план | 2 | Насос центробежный НЦ-60 | 2102 | Т | О | О | Т | О | К | Т | О | О | Т | О | О | 12 | 5 | 41.67%
факт |  |  |  | Т | О | О | Т | О
план | 3 | Вентилятор вытяжной ВЦ-4 | 2103 | О | К | О | О | Т | О | О | О | Т | О | О | Т | 12 | 6 | 50%
факт |  |  |  | О | К | О | О | Т | О
план | 4 | Конвейер ленточный КЛ-500 | 2104 | О | Т | О | О | О | К | О | Т | О | О | С | О | 12 | 6 | 50%
факт |  |  |  | О | Т | О | О | О | К
план | 5 | Кран-балка 3,2 т | 2105 | К | О | Т | О | О | Т | О | О | Т | О | О | Т | 12 | 6 | 50%
факт |  |  |  | К | О | Т | О | О | Т
план | 6 | Печь термическая ПТ-2 | 2106 | О | О | Т | К | О | О | Т | О | О | С | О | О | 12 | 6 | 50%
факт |  |  |  | О | О | Т | К | О | О
план | 7 | [14 empty] | 0 | 0
факт
план | 8 | [14 empty] | 0 | 0
факт
план | 9 | [14 empty] | 0 | 0
факт
план | 10 | [14 empty] | 0 | 0
факт
план | 11 | [14 empty] | 0 | 0
факт
план | 12 | [14 empty] | 0 | 0
факт
план | 13 | [14 empty] | 0 | 0
факт
план | 14 | [14 empty] | 0 | 0
факт
Итого план (О+Т+С+К) / из них выполнено: |  |  |  | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 5 | 6 / 0 | 6 / 0 | 6 / 0 | 6 / 0 | 6 / 0 | 6 / 0 | 72 | 35 | 48.61%
Строка «план» заполняется при составлении графика (выпадающий список О/Т/С/К, цвет проставляется автоматически); строка «факт» — по завершении работ. Наименования подтягиваются из реестра. Оранжевые строки — пример, удалите коды и внесите свои. Сводная нагрузка по трудоёмкости — на листе «Дашборд».
Note on N1: Впишите сюда год графика, например 2027. Заголовок слева соберется автоматически. Год нужен и системе e-toir: по нему месяцы Янв–Дек превращаются в конкретные даты.

## Дашборд
ДАШБОРД: НАГРУЗКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ППР
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год
Осмотры / ТО (О), план | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46
Текущие ремонты (Т), план | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18
Средние ремонты (С), план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Капитальные ремонты (К), план | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Всего работ, план | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72
Всего работ, факт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
Выполнение плана, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.61%
Трудоёмкость план, н-ч | 176 | 182 | 24 | 176 | 176 | 334 | 24 | 24 | 24 | 56 | 56 | 24 | 1276
Ключевые показатели
Единиц оборудования в реестре | Мар: 6
Просрочено ремонтов (по реестру) | Мар: 6
Ремонтов в ближайший месяц | Мар: 0
Пиковая месячная нагрузка, н-ч | Мар: 334
Средняя месячная нагрузка, н-ч | Мар: 106
Правило выравнивания нагрузки: пиковая месячная трудоёмкость не должна превышать среднюю более чем в 1,5–2 раза — иначе переносите средние/капитальные ремонты на менее загруженные месяцы и периоды плановых остановов производства. Все значения считаются автоматически, вручную на этом листе ничего не заполняется.
Эти цифры вы пересчитываете в Excel вручную раз в месяц. В системе e-toir они считаются сами: загрузите этот файл – парк оборудования, локации и ответственные заведутся автоматически, а дальше система будет вести выполнение плана, просрочки и трудозатраты в реальном времени, по факту закрытых нарядов. Открыть e-toir.ru/import →

## _E_TOIR_IMPORT (hidden)
СЛУЖЕБНЫЙ ЛИСТ ИМПОРТА e-toir. Не редактируйте и не удаляйте — данные подтягиваются из «Реестра оборудования».
META
format | e-toir/import
template_id | ppr-annual-schedule
template_version | 1.3
entity | assets.Workstation
source_sheet | Реестр оборудования
schedule_year
data_range | A15:O32
rows_total | 6
external_id | name | inventory_number | location | commissioning_date | warranty_until | responsible | description | criticality | shift_count | is_filled | pm_interval_months | pm_next_run | overhaul_interval_months | overhaul_next_run
Ключ строки (инв. № или № п/п) | Наименование оборудования (обяз.) | Инвентарный номер | Локация (обяз.) | Дата ввода в эксплуатацию | Гарантия до | Ответственный (ФИО) | Описание | Класс критичности A/B/C → приоритет | Сменность | Строка заполнена (1/0) | Периодичность ТО/Т, мес. | Следующее ТО/Т | Межремонтный цикл, мес. | Следующий капитальный ремонт
2101 | Пресс гидравлический П-100 | 2101 | Цех 1 | 2016-04-12 |  | Смирнов Н. В. |  | A | 2 | 1 | 3 | 2026-08-14 | 48 | 2027-06-10
2102 | Насос центробежный НЦ-60 | 2102 | Цех 1 | 2019-09-03 |  | Смирнов Н. В. |  | B | 3 | 1 | 1 | 2026-07-25 | 36 | 2027-03-20
2103 | Вентилятор вытяжной ВЦ-4 | 2103 | Цех 1 | 2020-02-17 |  | Ковалёв Д. А. |  | C | 2 | 1 | 6 | 2026-08-10 | 60 | 2030-01-15
2104 | Конвейер ленточный КЛ-500 | 2104 | Цех 2 | 2018-07-30 |  | Ковалёв Д. А. |  | A | 3 | 1 | 2 | 2026-08-30 | 48 | 2026-11-05
2105 | Кран-балка 3,2 т | 2105 | Цех 2 | 2015-11-20 |  | Орлова Е. С. |  | B | 1 | 1 | 6 | 2026-07-22 | 60 | 2026-10-01
2106 | Печь термическая ПТ-2 | 2106 | Цех 2 | 2017-03-08 |  | Орлова Е. С. |  | A | 3 | 1 | 3 | 2026-07-07 | 36 | 2027-08-18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Колонки «Гарантия до» и «Описание» зарезервированы под будущие версии шаблона: при импорте они трактуются как незаполненные и оборудование создается со значениями по умолчанию.